## Resumen General
#	NOMBRE DE PROYECTO	FINANCIADOR	RESPONSABLE EN LA GERENCIA DE PROYECTOS	ESTADO	GRADO DE EXIGENCIA (ALTO - MEDIO-BAJO)

## Divisas
FECHA/DIVISAS	EURO	DOLAR	DOLAR CANADIENSE	GBP	SEK	Sfr

2016/05/3	$3.100	$2.800	$2.200	$4.100	$344	$3.000

## En Trámite
#	NOMBRE DE PROYECTO	FINANCIADOR	RESPONSABLE GP-gerencia proyectos AO-Area Operativa C-apoyo externo	EQUIPO (s) AREA OPERATIVA	ESTADO	PRESUPUESTO FORMULACIÓN	MONEDA	PRESUPUESTO EN COP	Duracion en meses/ fecha de inicio prevista	OBSERVACIONES	Mes (es) Formulacion

## Ejecución
#	Referencia Cinep	Referencia financiador	NOMBRE DE PROYECTO	FINANCIADOR	RESPONSABLE	ESTADO	OBSERVACIONES	EQUIPO

## En cierre
#	Referencia CINEP	Referencia Agencia	Objeto	FINANCIADOR	RESPONSABLE	ESTADO	OBSERVACIONES	EQUIPO

## Publicaciones
Proyecto	Coordinador del proyecto	Financiador	Convenio	Fecha de inicio del convenio	Fecha de finalización del convenio	Tipo de publicación	Fecha de entrega de publicación	Presupuesto destinado para la publicación	Cumplimiento	Observaciones
COLCIENCIAS-P2-11/13- DIÁLOGO DE SABERES	Mauricio Archila	Colciencias	Contrato RC 0529 de 2013	16/01/2014	16/07/2015	Libro: "Hasta cuando soñemos"	feb-16	$12.000.000
COLCIENCIAS-P2-11/13- DIÁLOGO DE SABERES	Mauricio Archila	Colciencias	Contrato RC 0529 de 2013	16/01/2014	16/07/2015	Cartilla: "Lo que somos, lo que soñamos"	feb-16
DAPRE-E4-12/15-INFORME OACP	Fernando Sarmiento	OACP	Contrato 276 de 2015	22/12/2015	31/01/2016	Informe: "Movilización por la paz en Colombia durante el proceso de paz en La Habana”	03/03/2016	$8.000.000
DAPRE-E4-12/15-INFORME OACP	Fernando Sarmiento	OACP	Contrato 276 de 2015	22/12/2015	31/01/2016	Multimedia	03/03/2016	$10.000.000
ALBOAN-G.NAVARRA-PPP-06/11-SNSM	Liliana Munera	ALBOAN	N/A	01/07/2011	30/03/2015	Libro: "El Estado en el corazón del mundo"	jun-16			Hay un capítulo armado y los otros 2 están pendientes. Se enviará en diciembre a comunicaciones.
ALBOAN-G.NAVARRA-PPP-06/11-SNSM	Liliana Munera	ALBOAN	N/A	01/07/2011	30/03/2015	Sistematización (Acompañamiento a la gestión territorial).	jun-16			Muy avanzado (80%) falta revisión final. Se enviará en diciembre a comunicaciones.
ALBOAN-G.NAVARRA-PPP-06/11-SNSM	Liliana Munera	ALBOAN	N/A	01/07/2011	30/03/2015	Memorias del seminario	jun-16			Están armados los capítulos pero se requiere actualización de algunos datos. Javier Arellano está revisando su capítulo pero falta pedirle a otras personas una revisión para actualizar. Javier se comprometió a entregar después de verano. Se enviará en diciembre a comunicaciones.
BROEDERLIJK DELEN-P2-1/14-TIERRAS CÓRDOBA	Javier Medina	BROEDERLIJK DELEN-	ANDES/Z10R5F26	01/01/2014	31/12/2016	Informe “Tierra y territorio en el Departamento de Córdoba en el escenario del Posconflicto”			Sí	Ya publicada en versión impresa y descargable gratuitamente en internet.
BROEDERLIJK DELEN-P2-1/14-TIERRAS CÓRDOBA	Javier Medina	BROEDERLIJK DELEN-	ANDES/Z10R5F26	01/01/2014	31/12/2016	Informe “Conflictos Territoriales para Pueblos Indígenas en el Sur de Córdoba”			Al 4 de agosto de 2016, en proceso.	Esta en revisión por parte de evaluadores/as, lo que equivale a un 25% del proceso cumplido según la ruta diseñada por la oficina de comunicaciones. Tomando en cuenta tiempos laxos en cada tramo, se puede decir que estamos apenas para terminar en diciembre 2016 (con impresión). Esto hay que confirmar con coordinador 2.
BROEDERLIJK DELEN-P2-1/14-TIERRAS CÓRDOBA	Javier Medina	BROEDERLIJK DELEN-	ANDES/Z10R5F26	01/01/2014	31/12/2016	Dos informes: uno sobre jóvenes y otro sobre el tema agrario, primer punto de la agenda de diálogos entre las FARC-EP y el gobierno nacional.			Al 4 de agosto de 2016, en proceso.	Para estos informes, el coordinador del equipo ha decidido la contratación de dos estudiantes de práctica que estarán dedicadas tiempo completo a apoyar la producción de información. Hay que prever con el coordinador tiempos estimados para la ruta de pubicaciones (contemplando, la congestión de fin de año y quizás algunos pagos tempranos para evitar devolver fondos al final que es la disposición de BD en caso de no haber ejecutado).
CORDAID-P2-1/15-OBSERVATORIO DE MINERÍA Y TIERRAS II	Javier Medina	CORDAID	112133	01/01/2015	31/12/2015	Libro: ¿Pos? Conflictos y extractivismos. Retos del pos acuerdo. Contrato Coedición Universidad Nacional		$10.000.000		Está en imprenta, se lanza el 25 de agosto
CORDAID-P2-1/15-OBSERVATORIO DE MINERÍA Y TIERRAS II	Javier Medina	CORDAID	112133	01/01/2015	31/12/2015	Cartillas "Sistematización del proyecto acercando a la ciudadanía y al Estado en contexto de conflicto socio-ambiental"		$4.500.000		Ya enviamos los últimos comentarios. Falta que nos envíen la versión final digital.
CORDAID-P2-1/15-OBSERVATORIO DE MINERÍA Y TIERRAS II	Javier Medina	CORDAID	112133	01/01/2015	31/12/2015	Estudio de caso: "Memorias y transformaciones territoriales en la comunidad Las Casitas, municipio de Barrancas, La Guajira"		$10.000.000		Nos enviaron comentarios, esta semana Tatiana y Federico entregan correcciones, luego enviamos a corrección de estilo, diagramación, diseño e impresión. Estará listo a finales de septiembre
CORDAID-P2-1/15-OBSERVATORIO DE MINERÍA Y TIERRAS II	Javier Medina	CORDAID	112133	01/01/2015	31/12/2015	Informe Especial de incidencia: Minería en el sur de la Guajira		$2.500.000		Ya salió digital y se hizo lanzamiento en mayo.
SED-E4-08/15-NNJA II	Javier Peña	SED	Convenio No 3406 de 2015	13/08/2015	12/03/2016	Multimedia con Herramientas Pedagógicas Fase 1 y2		$25.000.000		La fecha ha tenido mucho cambios. En este momento no hay una fecha exacta
SED-E4-08/15-NNJA II	Javier Peña	SED	Convenio No 3406 de 2015	13/08/2015	12/03/2016	Cartilla: "Historias de vida"		$9.406.500		La fecha ha tenido mucho cambios. En este momento no hay una fecha exacta
SED-E4-08/15-NNJA II	Javier Peña	SED	Convenio No 3406 de 2015	13/08/2015	12/03/2016	Documento
SED-E4-08/15-NNJA II	Javier Peña	SED	Convenio No 3406 de 2015	13/08/2015	12/03/2016	Guía
ILC-P2-10/13-MUJER Y TIERRA	Javier Medina	ILC	Subvención de la ILC KGA 1302 CINEP	02/10/2013	02/10/2014	Libro: "Estudios de caso"			La publicación estuvo lista en junio de 2016	El retraso obedeció a la dificultad de Cinep para recibir los escritos a publicar a tiempo, y con la calidad pactada previamente. El equipo 2 tuvo que re-hacer partes claves de los escritos, re-negociar con las organizaciones el cumplimiento, lo que incidió en que el proceso finalizara -con la version digital publicada en la página web de Cinep e ILC- en junio de 2016.
ILC-P2-10/13-Programa Mujer y Tierra	Javier Medina	ILC	Subvención de la ILC KGA 1302 CINEP	02/10/2013	02/10/2014	Sistematización del proyecto			No aplica	Información al 4 de agosto de 2016, se pacto con ILC la realización solamente de la publicación "Estudios de caso". Por tanto esta no es objeto de seguimiento.
IDRC-P1-2/13-BERGHOF	Fernando Sarmiento	IDRC	Center File: 107218-00	15/02/2013	15/02/2015	Estudio comparativo del proyecto
SED-P1-12/13- INCLUSIÓN Y REPARACIÓN NNAJ	Marco Fidel Vargas	SED	Convenio de asociación No. 03493 de 05 diciembre de 2013	30/01/2014	29/12/2014	Kit INCITAR
GIZ	Javier Medina	GIZ	N/A			Informe: "Restitución de tierras"		$12.610.000		Nos enviaron la corrección de estilo con muchos comentarios, lo ajustamos y enviamos la semana pasada. Estará listo a finales de septiembre.
ALBOAN-P2-04/12-ESCUELA DDHH	Sergio Coronado	ALBOAN	N/A	15/01/2012	15/03/2012	Al otro lado de la muralla				Son 2 publicaciones. Una está casi lista, la otra ha tenido muchas dificultades pero Liliana y Marthacé están colaborando. Sergio enviará un informe del avance.
UE-E1 y E2-1/16-RESTITUCIÓN DE TIERRAS	Juan Pablo Guerrero	Unión Europea	EIDHR/2015/371-341	01/02/2016	01/02/2018	En medios virtuales: Un informe de seguimiento a sentencias de restitución de tierras en (E. Tierras); / Un informe de seguimiento a las sentencias de restitución individual en la región de Urabá - Chocó que afectan los procesos de restitución colectiva en el CC COCOLATU (E.Chocó); / Un informe sobre seguimiento a ordenes judiciales en COCOLATU y COCOPEMA, así como en los casos Eyakera y Andagueda en Chocó (E. Chocó). / Un estudio de caso territorial Magdalena - (E. Tierras) / Tres estudios de caso sobre los procesos de restitución de tierras de las comunidades de Magdalena (Salaminita, Diana María, Chimborazo) (E. Tierras).			En proceso.	Todos los informes y estudios se entregan al finalizar el programa- febrero de 2018 (según contrato). Aún hay tiempo suficiente, sin embargo, en uno de los próximos comités técnicos es importante que la coordinación del proyecto comunique la necesidad de seguir la ruta de publicaciones establecida por la oficina de comunicaciones. / En este caso es altamente recomendable que los informes y estudios esten completamente terminados y publicados por lo menos 2 meses antes de la terminación del programa. / Una experiencia en Cinep ha sido que los proyectos terminan, se desvincula el personal, y las publicaciones quedan sin terminar en manos de la oficina de comunicaciones. / En el caso del programa UE, tanto Juan Sebastian como Silvia (equipo Chocó) están pagados al 100%;lo mismo que Andrea y Fede (equipo Tierras).
ILC-E2-8/15-ENI	Javier Medina	ILC	ILC NES 1506 CINEP	18/08/2015	18/08/2016	De acuerdo con las paginas 11 y 18 del contrato: / Publicación electrónica: DDVV aplicadas al contexto colombianao, a partir de 4 casos, y un documento de balance sobre gobernanza de la tierra. / Uno de los estudios de casos es sobre mujeres y perspectiva de género. También se especifica un documento de síntesis con recomendaciones de aplicación de dicho instrumento. / El plan de trabajo del equipo 2, fechado a 17 de junio, especifica lo siguiente: / 1. Introducción a as DDVV en el caso colombiano (CERAL /CINEP); 2. Barú. Áreas protegidas, grupos étnicos y conflictos de tenencia (PUJ); 3. Política de restitución de tierras (Cinep); 4. Sistemas socioecológicos de manejo de agua en Montes de María (CDS); 5. Mujeres rurales y DDVV (CERAL); 6. DDVV y derechos campesinos (Cinep); 7. Extractivismo en el sur de la Guajira (Cinep); 8. Conclusiones para todos los estudios.			Al 4 de agosto, están en proceso. Se están construyendo los contenidos.	De acuerdo a lo informado por el coordinador 2, se mantiene lo dispuesto en el plan de trabajo del 17 de junio. Hay que indagar el nivel de avance en contenidos para proyectar la ruta de publicaciones de acuerdo a lo dispuesto por la oficina de comunicaciones.
H+D-E4-3/15-CONSTRUCCIÓN DE PAZ CON EQUIDAD DESDE NARIÑO	Fernando Sarmiento	H+D	14-CO1-332	01/03/2015	28/02/2019	Memorias Foro Regional Construyendo Paz con Equidad desde Nariño				Finalización del texto
H+D-E4-3/15-CONSTRUCCIÓN DE PAZ CON EQUIDAD DESDE NARIÑO	Fernando Sarmiento	H+D	14-CO1-332	01/03/2015	28/02/2019	Informe Fortaleza organizacional en el departamento de Nariño				Corrección de estilo
H+D-E4-3/15-CONSTRUCCIÓN DE PAZ CON EQUIDAD DESDE NARIÑO	Fernando Sarmiento	H+D	14-CO1-332	01/03/2015	28/02/2019	Conflictos territoriales y garantía de los derechos al territorio y al agua en el macizo andino nariñense (David)				Texto en evaluación (25 %) Interna: Sergio Coronado
H+D-E4-3/15-CONSTRUCCIÓN DE PAZ CON EQUIDAD DESDE NARIÑO	Fernando Sarmiento	H+D	14-CO1-332	01/03/2015	28/02/2019	Una mirada a la trayectoria de luchas sociales en once municipios de Nariño (MarthaCé)				Externa: preguntar
H+D-E4-3/15-CONSTRUCCIÓN DE PAZ CON EQUIDAD DESDE NARIÑO	Fernando Sarmiento	H+D	14-CO1-332	01/03/2015	28/02/2019	Dinámicas de los conflictos sociales y políticos en el macizo andino nariñense (Omar Gutiérrez)				Texto en evaluación (25 %) Interna: Ana María R. Externa: Maité Yie
AECID-E1-10/15- ANÁLISIS DE TENDENCIAS	Víctor Barrera	AECID	COOPERACIÓN TÉCNICA AECID/APC/CINEP-PPP	19/10/2015	15/12/2015	Publicación digital del informe sobre Tendencias de la movilización social en municipios críticos para el posconflicto.				Ya está el texto listo y diagramado. Faltan unas correcciones finales.

## Convenios interinstitucionales
#	CLASIFICACIÓN	Institución	Tipo de Convenio	Descripción	Fecha	Duración

## Tramitados 2016
#	Mes de trámite	NOMBRE DE PROYECTO	FINANCIADOR	ESTADO	PRESUPUESTO	MONEDA	PRESUPUESTO EN COP	EQUIPO	OBSERVACIONES
SEMESTRE 1-2016